## Página1
Cronograma |  |  | Data: 27/04/2015
Objetivo Estratégico: Pontuar todas as atividade envolvidas sob a abordagem do scrum para o projeto SysHotel
ID: 00020 |  | Nome do Projeto: SysHotel
Cliente: Alessandro Cruvinel |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: INF - UFG
Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído
Product Backlog | 2015-04-25 | 2015-04-25 | Scrum Master | 100%
Reuniao Planejamento da Sprint Planning 1 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | Equipe | 100%
Kick off | 2015-05-04 | 2015-05-04 | Equipe | 100%
Entrega Spint Plannig 1 | 2015-05-04 | 2015-05-18 | Equipe | 100%
Reuniao Planejamento da Sprint Planning 2 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | Equipe | 0%
Entrega Spint Plannig 2 | 2015-05-19 | 2015-06-06 | Equipe | 0%