## SysHotel
SysHotel
Tarefa | Responsável | Data Inicio | Data Fim | Horas Previstas | % Conclusão | Status
Sprint 1 - Historia 1 | Mario | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 5 | 100 | Fechado
Sprint 1 - Historia 2 | Mario | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 6 | 100 | Fechado
Sprint 1 - Historia 3 | Mario | 2015-05-10 | 2015-05-12 | 10 | 100 | Fechado
Sprint 1 - Historia 4 | Mario | 2015-05-13 | 2015-05-16 | 8 | 100 | Fechado
Sprint 2 - Historia 5 | Mario | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 6 | 100 | Fechado
Sprint 2 - Historia 6 | Mario | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 5 | 100 | Fechado
Sprint 2 - Historia 7 | Mario | 2015-05-22 | 2015-05-24 | 7 | 100 | Fechado
Sprint 2 - Historia 8 | Mario | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 5 | 40 | Aberto

## Tar 1
Tarefa 1
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-17 | 2
2015-05-18 | 3

## Tar 2
Tarefa 2
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-07 | 2
2015-05-08 | 4

## Tar 3
Tarefa 3
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-10 | 1
2015-05-11 | 4
2015-05-12 | 5

## Tar 4
Tarefa 4
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-13 | 2
2015-05-14 | 2
2015-05-15 | 2
2015-05-16 | 2

## Tar 5
Tarefa 5
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-18 | 2
2015-05-19 | 3
2015-05-19 | 1

## Tar 6
Tarefa 6
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-20 | 3
2015-05-21 | 2

## Tar 7
Tarefa 7
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-22 | 1
2015-05-23 | 5
2015-05-24 | 1

## Tar 8
Tarefa 8
Data | Horas Trabalhadas
2015-05-25 | 2